| Мероприятия | Ответственный | Срок | Нормативно-правовое обеспечение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |
|  | Педсовет «Содержание и технология введению ФГОС НОО второго поколения» | Директор школы | Август 2010 | Положение о внеурочной деятельности; Положение о Совете по введению ФГОС общего образования второго поколения; Должностная инструкция зам. директора по УВР; Должностная инструкция учителя начальных классов; Положение о внутришкольной системе оценки качества начального образования МОУ СОШ №22 | Протокол мероприятия |
|  | Создание совета и рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Директор школы | Сентябрь 2010 | Приказ «О создании Совета по введению ФГОС НОО». Положение о рабочей группы Приказ «О создании и полномочиях рабочих групп» | Создание и определение функционала совета и рабочей группы (ФИО) |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Директор школы | Сентябрь 2010 | Приказ об утверждении плана -графика | Наличие утверждённого плана |
|  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе. | заместители директора по УВР | Сентябрь 2010 |  | Наличие утверждённого плана |
|  | 2этап. Определение необходимых изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы |
| 6 | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС. | Зам.директора по УВР | в течение года |  | Сбор материала |
|  | Определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания. | Рабочая группа | Февраль-март 2011г. |  | Сбор материала |
|  | Определение необходимого ресурсного обеспечения | Рабочая группа | Апрель 2011г. |  | Сбор материала |
|  | Мониторинг введения ФГОС НОО | Директор школы | 2011г. |  | Сбор материала |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы, экспертиза на методическом совете | Рабочая группа | Сентябрь Май 2011 года. |  | Наличие основной образовательной программы начального общего образования школы |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Директор школы Рабочая группа | Май -июнь 2011 | Приказ «Об утверждении учебного плана и годового календарного учебного графика на 2011-2012 учебный год». | Наличие утв. плана |
|  | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Зам. директора УВР, директор школы Рабочая группа | Сентябрь-май 2011 года |  | Утв. программа |
|  | Разработка и утверждение программы родительского просвещения по вопросам введения ФГОС НОО | Зам. директора УВР, директор школы Рабочая группа | Сентябрь- май 2011 года |  | Утв. программа |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы начального общего образования программы внеурочной деятельности | Директор школы | Сентябрь-март 2010г. |  | Утв. программа |
|  | 3 этап. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |
|  | Разработка программы развития кадрового потенциала образования. | Директор школы | Сентябрь май | Приказ «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». График повышения квалификации учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. | Программа развития кадрового потенциала |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС в 2011-2012 учебном году: | Директор школы. | Октябрь-декабрь 2010г. |  | Участие в курсовой подготовке |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных семинарах , педагогических чтениях, творческих группах по введению ФГОС начального общего образования | Директор школы | В течение года |  | Сбор материалов |
| 4этап. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО. |
|  | Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): стимулирование труда в школе. | Директор школы | Май- сентябрь 2011г. |  | документы |
| 5. этап. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |
|  | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы Зам. директора по АХЧ | В течение года |  | Карта самооценки |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы зам.директора по УВР | В течение года |  | Карта самооценки |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Директор школы библиотекарь | В течение года |  | Карта самооценки |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных и на электронных носителях. | Учитель информатики , библиотекарь | В течение года |  | Доступ к электронным образовательным ресурсам |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Учитель информатики | В течение года |  | Доступ к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |
|  | 6этап. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |
|  | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Директор школы | Май 2011года | Педагогический совет «О готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО» | Карта самооценки готовности |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. | Зам. директора по информатизации, учитель информатики | в течение года |  | Наличие материала |

# Text boxes

План - график мероприятий  по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего образования в   МОУ СОШ №22